## Planning de chantier
Planning de chantier
Saisissez la date de début et la durée de chaque tâche en jours ouvrés : la fin et les barres se calculent.
Chantier |  | Maison Durand, construction neuve
Premier lundi du planning |  | 2026-11-02
N° | Tâche | Équipe ou entreprise | Début | Jours ouvrés | Fin
| Installation de chantier | Gros œuvre | 2026-11-02 | 2
| Terrassement | Terrassement | 2026-11-04 | 3
| Fondations | Gros œuvre | 2026-11-09 | 6
| Élévation des murs | Gros œuvre | 2026-11-17 | 15
| Charpente | Charpente | 2026-12-08 | 5
| Couverture | Couverture | 2026-12-15 | 6
| Menuiseries extérieures | Menuiserie | 2027-01-04 | 4
| Plâtrerie et isolation | Plaquiste | 2027-01-08 | 12
| Électricité | Électricité | 2027-01-13 | 8
| Plomberie et chauffage | Plomberie | 2027-01-13 | 8
| Carrelage | Carrelage | 2027-01-27 | 6
| Peinture | Peinture | 2027-02-04 | 8
| Réception | Toutes | 2027-02-16 | 1
La fin se calcule en jours ouvrés, du lundi au vendredi, sans les jours fériés. Ajoutez les jours fériés et les congés de chantier en allongeant la durée de la tâche concernée.