## Situation
Situation de travaux
Les cellules jaunes se remplissent, les autres se calculent.
Entreprise
Client
Chantier
Situation n° |  | 1
Date
Taux de TVA |  | 20%
Taux de retenue de garantie |  | 5%
Acomptes déjà versés à déduire (TTC) |  | 0
Poste | Désignation | Montant du marché HT | Avancement cumulé | Montant cumulé HT | Déjà facturé HT | À facturer HT
1 | Terrassement | 8000 | 100% |  | 8000
2 | Fondations | 12000 | 100% |  | 12000
3 | Gros œuvre | 35000 | 60% |  | 14000
4 | Charpente | 9000 | 20% |  | 0
5 | Couverture | 11000 | 0% |  | 0
6 | Finitions | 5000 | 0% |  | 0
Total du marché HT
Cumul réalisé HT
Avancement global
Montant de la situation HT
TVA
Montant de la situation TTC
Retenue de garantie
Acomptes déduits
Net à payer TTC
La retenue de garantie (loi du 16 juillet 1971) est plafonnée à 5 % et se calcule ici sur le TTC de la situation ; votre contrat peut fixer une autre assiette.
Le taux de TVA dépend des travaux : 5,5 %, 10 % ou 20 %. Une ligne au taux différent se facture sur une situation séparée ou une ligne de taux distincte.
Modèle proposé par StrucTime, structime.com. La méthode est détaillée sur structime.com/blog/gestion-entreprise/modele-situation-de-travaux/